## STX2020-SOW-Analysis
Intel |  |  | Neusoft
Task | Details Items | Criteria Memo |  | Remark | 工作量预估 | Q&A
Task1: CentOS8 | lKernel upgrade | l CentOS8(Include Standard/RT) all patches merged in Q1 time line | STD Kernel： | ■ 作业内容理解 CentOS8 Kernel升级工作。 ■ 目前为止实际工作量 11月开始合计约1.5人月； ■ 当前剩余工作内容 Build Env(dnf)升级/Kernel upgrade，预计约1人月，预计3月份内可以完成； | 1.5 | Only Kernel & Driver code
|  |  | STD SRPM/TAR： | ■ 作业内容理解 CentOS8 User mode SRPM/TAR升级工作。 ■ 目前为止实际工作量 11月开始3-4人，合计约12人月； ■ 当前剩余工作内容 Configuration File/SRPM、Tar升级/Build Env升级/STX服务运行态调试，预计投入约12人月，约6月份可以完成；7月开始保持1-1.5人/月持续维护； | 21 | Configuration File/SRPM、Tar升级/Build Env升级/STX服务运行态调试/Kernel configure file debug/ 等. 预计以Openstack SRPM为重点。
|  |  | RT Kernel： | ■ 工作量预估 (el8 RT 版本内核与el7 RT的详细差异暂时不清楚，按目前了解进行估计) Driver：基本可复用STD(SPEC/Code留用、仅做编译及测试) Kernel：需重新对应，部分可以参考STD，Patch估计比STD多10个左右 合计预估约1.5人月； | 1.5 | (1).对于Q1 time line 时间, 具体的时间点是stx社区的计划时间点吗？如果按照社区的时间点：Milestone-2：2020-03-27 发布STD及RT内核，还是存在相当大风险的，有待商讨。 参照StarlingX4.0 的发布计划：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a93wt0XO0_JvajnPzQwnqFkXfdDysKVnHpbrEc17_yg/edit#gid=0
|  |  | RT SRPM/TAR | ■ 工作量预估 (el8 RT 版本内核与el7 RT的详细差异暂时不清楚，按目前了解进行估计) Driver：基本可复用STD(SPEC/Code留用、仅做编译及测试) Kernel：需重新对应，部分可以参考STD，Patch估计比STD多10个左右 对于部分SRPM/TAR受RT的影响需要修改，合计预估约6人月； | 6 | (1).对于Q1 time line 时间, 具体的时间点是stx社区的计划时间点吗？如果按照社区的时间点：Milestone-2：2020-03-27 发布STD及RT内核，还是存在相当大风险的，有待商讨。 参照StarlingX4.0 的发布计划：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a93wt0XO0_JvajnPzQwnqFkXfdDysKVnHpbrEc17_yg/edit#gid=0
| lPython2to3 | l Python2to3: about 8 patches per month till StarlingX5.0(2H 20) | SRPM/TAR | ■ 工作量预估 每个包升级的工作量从4人时～2人周不等。 平均值约3人日/包、估计约40个包，合计约90人日(4.5人月)。 | 6 | 目前需要Python2升级为Python3的包，正在调查中、仅tar包接近52个，srpm包正在调查中，更新的信息已经上传Github。
Task2: StarlingX bug fix | lOpenStack | l OpenStack skill talent required for OpenStack related bug fix, Criteria 3 issues closed per month | SRPM/TAR | (1)针对简单Bug、代码Merge：约1.5人周/件。 (2)针对复杂Bug：2～4人周/件。 (包含STX定制升级、需要分析Bug的变更范围及影响等) 按每月1件复杂、2件简单进行预估。 | 15 | 此任务是否可以放置到CentOS8 升级完毕后实施？
| lCVE | l Criteria for CVE: 2 fix per month | CVE | 参考https://review.opendev.org/#/c/670856/ 、一次整体CVE升级约1.5～3人周，综合难度考虑约2.5人周/件。 （如果需要特定的骇客条件、测试环境准备、及工作量也比较大） | 12.5 | 此任务是否可以放置到CentOS8 升级完毕后实施？
| lOpenStack Client upgrade |  |  | 工作量：尚不确定，需要确认升级频度及包的数量确定。 综合难度考虑约2.5人周/件。 | -- | 参考OpenStack SRPM/Tar包升级进行对应？
Task3: Kernel mini upgrade | lKernel backport | lCriteria: all upgrade patches merged in feature release timeline | Kernel | NS理解：当前CentOS7内核的持续升级工作 参考https://review.opendev.org/#/c/670856/ 、一次内核升级需要2～3人周时间，1次/1～2月。 | 5
|  |  |  | 合计： | 68.5
|  |  |  | 平均： | 6.85

## STX-STD-el8-update-Plan
StarlingX Kernel upgrade to 4.18 as CentOS8 Plan |  |  |  | Nov | [29 empty] | Dec | [30 empty] | Jan
 | time axis 2019-11-01 to 2020-01-31
★ Container environment (for STX compile)
Build the StarlingX docker image. | bar: 2019-11-14 to 2019-12-15
CentOS8 Environment construction | bar: 2019-11-14 to 2019-12-15
El8 package installation | bar: 2019-11-14 to 2019-12-15
Environment Tools Dependency Installation | bar: 2019-11-14 to 2019-12-15
Package mirror creation.
mirror repo manifest | bar: 2019-12-16 to 2020-01-31
Rebuild without El8 version | bar: 2019-12-16 to 2020-01-31
Build packages/ISO creation. | bar: 2019-12-16 to 2020-01-31
Mock Environment construction | bar: 2019-12-16 to 2020-01-31
Kernel package compile debug | bar: 2019-12-16 to 2020-01-31
rpm packages compile debug | bar: 2019-12-16 to 2020-01-31
★ SRPM/Tar/RPM Packages Build into El8
El8 SRPM | bar: 2019-11-14 to 2019-11-29
|  | Remaining Work Hours: | #REF! | bar: 2019-11-14 to 2019-11-29
El8 Tar | bar: 2019-11-30 to 2019-12-15
|  | Remaining Work Hours: | #REF! | bar: 2019-11-30 to 2019-12-15
El8 RPM | bar: 2019-12-16 to 2020-01-04
|  | Remaining Work Hours: | [Waiting for statistics] | bar: 2019-12-16 to 2020-01-04
Package dependencies structure tree | bar: 2019-11-30 to 2020-01-04
Container environment (for STX compile) | bar: 2019-11-30 to 2020-01-04
★ Kernel Patch Upgrade
Upgrade STX kernel patches from 3.10 to 4.18 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-24
Analysis patches for Dorp | bar: 2019-11-14 to 2019-11-24
Kernel Modeles upgrade （STX Drivers） | bar: 2019-11-25 to 2020-01-04
Planned working time interval
Planned working time interval
Planned working time interval
Planned working time interval
Planned working time interval
Planned working time interval
Planned working time interval